## Tabelle1
| David Tomschitz |  | dt035
| Duane Englert |  | de030
| Sundar Arz |  | sa070
| Florian Rapp |  | fr061
| Christof Schwarzenberger |  | cs267
|  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  | Dezember |  |  |  | Januar
| Personen | 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | 4. Woche | 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | 4. Woche | 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | 4. Woche | 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | 4. Woche
Brainstorm/Research |  |  | Einarbeitung in die verschiedenen Themen
1. Gameplay
1.1 Mechanics
1.1.1 Steuerung | dt035 | [9 empty] | Überarbeitung
1.1.2 Camera | dt035 | [10 empty] | Überarbeitung
1.1.3 Künstliche Intelligenz
1.2 Physik | dt035
1.3 Wellensystem | de030, dt035 | [11 empty] | Überarbeitung
2. Level
2.1 Layout | dt035 | [7 empty] | Grobes Layout | Grobes Layout |  |  | Optimierung | des Level layouts
2.2 Models | cs267,fr061,sa070 |  |  |  |  | Grobe Models ohne Texturen |  |  |  |  | Überarbeitung der Models
2.2.1 Raum | cs267
2.2.2 Möbel | cs267
sa070
fr061
2.2.3 Gegenstände | fr061
sa070
cs267
2.3 Texturen | cs267
fr061
sa070
3. Charaktere
3.1 Models
3.2.1 Spieler | sa070 | [8 empty] | Überarbeitung
3.2.1 Gegner | sa070
3.2.3 Barkeeper
3.2 Texturen | sa070,cs267
3.3 Animationen | sa070 | [6 empty] | Bewegung, Schlag |  |  |  | Optimierung |  | der Animationen
4. Interface
4.1 Hauptmenü / Pausenmenü | fr061
4.2 HUD | de030 | [6 empty] | Grobe Funktionsweise | Design und Überarbeitung |  |  |  |  | Fertigstellung
4.3 Barkeeper Inventar | de030 | [13 empty] | Fertigstellung
5. Optimierung und Fertigstellung des Projekts | [15 empty] | Fertigstellung des Projekts