## Tabelle1
| David Tomschitz |  | dt035
| Duane Englert |  | de030
| Sundar Arz |  | sa070
| Flo Rapp |  | fr061
| Christof Schwarenberger |  | cs267
|  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  | Dezember |  |  |  | Januar
| Personen | 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | 4. Woche | 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | 4. Woche | 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | 4. Woche | 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | 4. Woche
Brainstorm/Research
1. Gameplay
1.1 Mechanics
1.1.1 Steuerung | dt035
1.1.2 Camera | dt035
1.1.3 Künstliche Intelligenz
1.1.3.1 Verfolgen des Spielers | sa070, fr061
1.1.3.1 Grundlegendes Verhalten (Schlagen, schießen etc.) | sa070, fr061
1.2 Physik | dt035
1.3 Wellensystem | de030, dt035 | [6 empty] | Spawning der Gegner
2. Level
2.1 Layout | dt035 | [6 empty] | Grobes Layout |  |  |  | Überarbeitung und optimierung des Levellayouts
2.2 Models | cs267 |  |  |  |  | Grobe Models ohne Texturen |  |  |  |  | Überarbeitung der Models
2.3 Texturen | cs267 | [8 empty] | Erstellung der Texturen (Boden, Wände, etc.)
3. Charaktere
3.1 Models
3.2.1 Spieler | sa070, dt035,
3.2.1 Gegner | sa070, dt035
3.2.3 Barkeeper
3.2 Texturen | cs267
3.3 Animationen | [7 empty] | Bewegung, Schlag |  |  |  | Optimierung der Animationen
4. Interface
4.1 Hauptmenü / Pausenmenü | fr061
4.2 HUD | de030 | [6 empty] | Grobe Funktionsweise |  |  |  | Design und Überarbeitung
4.3 Barkeeper Inventar | de030
5. Optimierung und Fertigstellung des Projekts | [14 empty] | Fertigstellung des Projekts